| Пункты п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Дорожной карты по введению ФГОС СОО | Сентябрь 2019 г. | Администрация | Приказ о создании группы Распределение функций |
| - 2 | - Введение ФГОС СОО - Изучение ФГОС СОО и примерной образовательной программы СОО в разрезе преемственности с ФГОС ООО - Распределение рабочих групп по разработке ООП СОО | Ноябрь 2019 г. | Администрация | Протокол педагогического совета Принятие решения |
| 3 | -Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 класс). -Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО | Март-апрель 2019 г. Апрель 201 | Учителя-предметники Руководители школьных предметных УМО | Рабочие программы по предметам |
| 4 | Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение учебного года | Администрация | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожар-ным нормам, нормам охраны труда | В течение учебного года | Администрация | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| 6 | Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО | В течение года | Администрация Зав. библиотекой | Наличие заявок педагогов на УМК, заявки на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем | Апрель-август 2019 г | Администрация Зав. библиотекой |  |
| 8 | Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Май - июнь 201 г | Администрация | Экспертное заключение |
| 9 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО. | В течение года | Администрация | Локальные акты Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС СОО |
| 10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО. | В течение года. | Администрация | Протоколы заседания. |
| 11 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО. | В течение года |  | Изменения и дополнения в уставе |
| 12 | Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО: 1) о переходе ОО на обучение по ФГОС СОО;. 2) об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта); 3) о разработке ООП СОО (технические задания) 4) об утверждении годового календарного учебного графика; 5) об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; 6) об утверждении плана по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; 7) о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг); 8)о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп. образования. | В течение года |  | Приказы |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Документальное подтверждение |
|  | Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета. | До 01.09.2020 года |  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО |
|  | Внесение изменений в программу развития ОО. | До 10.09.2020 г. |  | Протокол заседания методического совета. |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.. | До 1.09.2020 г | Руководители УМО учителя – предметники | Рабочие программы педагога |
|  | Разработка и утверждение программ элективных курсов. | До 1.09.2020 г | Рабочая группа | Программы элективных курсов |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности. | До 1.09.2020 г | Рабочая группа | Программы элективных курсов |
|  | Разработка и утверждение Учебных планов | Апрель – май 2020 | Администрация | Протокол педагогического совета о рассмотрении |
|  | Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся | В течение года | Руководители УМО Учителя - предметники | Локальный акт Нормы оценки по учебным предметам (внесены изменения) |
|  | Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте на уровне СОО | Январь-март 2020 года | Рабочая группа Администрация | Положение об индивидуальном проекте |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария). | В течение года |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |
|  | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.. | В течение года |  |  |
|  | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | По особому плану в течение учебного года | Администрация | Результаты анализа анкети-рования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки |
|  | Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д. | В течение всего периода | Администрация | Протоколы |
|  | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение всего периода |  |  |
|  | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Администрация классные руководители | Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Документальное подтверждение |
|  | Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС СОО | ежегодно | Администрация | Размещение публичного доклада на сайте ОУ |
|  | Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта | Май – июнь 2020 г | Администрация | Мониторинг готовности |
|  | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудова-ния в соответствии с требованиями ФГОС СОО | В течение года |  | Оформленная заявка |
|  | Составление плана мероприятий по при-ведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. | Апрель-август 2020 г |  | Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.. | В течение года | Администрация |  |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.. | В течение года | Администрация |  |
|  | Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО.. | В течение года | Администрация |  |
|  | Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных... | В течение всего периода | Администрация |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС. | В течение года | Администрация зав. библиотекой |  |