Приложение 1

 к приказу комитета по образованию

 Администрации города Новоалтайска

 от 15.10.2018г. **№ \_283\_\_**

**Дорожная карта**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в г. Новоалтайске в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1. Анализ проведения ГИА—9 и ГИА—11 в 2018 году |
| 1.1 | Подготовка аналитической справки по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в г.Новоалтайске в 2018 году (далее - ГИА -11) | август 2018 | Е.Г.Некрасова |
| 1.2 | Рассмотрение итогов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в г.Новоалтайске в 2018 году (далее - ГИА - 9) | август 2018 | Е.Г.Некрасова |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовки к ГИА-9 ГИА-11 в 2019 году на совещании директоров общеобразовательных организаций города Новоалтайска . | сентябрь 2018  | Е.Г.Некрасова . |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018-2019 уч. году на общественном совете. | 11 октября 2017 | Колесник О.П. |
| 1.5 | Рассмотрение итогов ГИА — 9 и ГИА — 11 в рамках секционных меро­приятий городской августовской педагогической конференции «Реализация государственной политики в системе образования города Новоалтайска: результаты работы и стратегические ориентиры»  |  28-30 августа 2018 | М.В.МосинцеваЕ.Г.НекрасоваМ.А.Егорова |
|  | 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные за­нятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА—9, ГИА—11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки. | июль—сентябрь 2018 | руководители МО- УО, руководители ОО. |
| 2.2 |  Составление заявки на повышение квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по следующим предметам ГИА: русский язык, математика, инфор­матика, физика, химия, география, биология, история, иностран­ные языки | октябрь 2018 - май 2019 | Егорова М.А.Виндилович Г.Б. |
| 2.3 | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах(4,5,6,7,811 кл)  | Март-май 2019 | Колесник О.П. |
| 2.4 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО. | В течении 2018-2019 учебного года. | Егорова М.А.Руководители МО |
|  | 3. Правовое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка правовых актов КОА в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению |  |  |
| 3.1.1 | **ГИА-9:**- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы); | Май 2019 | Мосинцева М.В.Некрасова Е.Г.Колесник О.П.Егорова М.А.  |
| 3.1.2. | **ГИА-11:**-проведение мероприятий по подготовке ППЭ к проведению ЕГЭ (по приемке оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ); | март 2019 | Мосинцева М.В.Некрасова Е.Г.Колесник О.П.Егорова М.А  |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11, в соответствие с федераль­ными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. | в течение учебного года | Мосинцева М.В.Некрасова Е.Г. |
|  | **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Организация доставки экзаменационных материалов сотрудниками КОА г. Новоалтайска | апрель-сентябрь 2019 | Некрасова Е.Г.Колесник О.П. |
| 4.2 | Организация видеонаблюдения в ППЭ, в том числе в режиме онлайн. | апрель-сентябрь 2019 | Мосинцева М.В.представитель Ростелеком |
| 4.3 | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА — 11 | Период проведения ГИА-9, ГИА- 11 | Некрасова Е.Г. |
|  | **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1 | Участие в вебинарах лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае;* о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае;
* -особенности проведения ГИА в 2019 году;
* технологическое обеспечение проведения ГИА в 2019 году;
* о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2019 году.
 | ноябрь 2018 декабрь 2018 февраль 2019 февраль 2019 март 2019 | Некрасова Е.Г.Колесник О.П.Егорова М.А. |
| 5.2 | Обучение (на региональном уровне) с последующим тестированием для проведенияГИА-9:* уполномоченных представителей ГЭК-9;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов ППЭ

ГИА-11:-членов ГЭК-11;* руководителей ППЭ;

- технических специалистов ППЭ | январь-апрель2019 |  |
| 5.3 | Обучение (на муниципальном уровне) с последующим тестированием для проведенияГИА-9, ГИА-11: организаторов ППЭ | январь-апрель2019 | Мосинцева М.В.Руководители ОО |
| 5.4 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА—9: апрель, май, сентябрь 2019 для ГИА-11: февраль, май, сентябрь 2019 | Мосинцева М.В. Руководители ОО |
| 5.5 | Участие в обучении (на региональном уровне) руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА - 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | ноябрь 2018 | Некрасова Е.Г.Колесник О.П. |
| 5.6 | Обращение за консультационной поддержкой (на региональном уровне) муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | Март - июль 2019 | Руководители ППЭ |
| 5.7 | Организация в рамках работ ММО методических мероприятий по вопросам подготовки к внешним оценочным процедурам. | В течении года в соответствии с сетевым планом графиком мероприятий | Егорова М.А. |
|  |  **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1 | Участие в апробации модели ГИА по русскому языку с устной частью | Ноябрь 2018 | Некрасова Е.Г.Колесник О.П. |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа:* выпускников ОО текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников СПО;
* выпускников прошлых лет;
* -лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
 | до 1 декабря 2018 | Некрасова Е.Г.Егорова М.А.Руководители ОО |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:* списка ППЭ;
* аудиторий ППЭ;
* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ
 | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Егорова М.А. |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения(изложения)

- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в допол­нительные сроки для обучающихся получивших неудовлетворительный результат. |  ноябрь 2018февраль, май 2019 | Егорова М.А.Руководители муниципальных МО |
| 6.5 | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае; КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск», отделом МВД полиции по г. Новоалтайску | в течение проведения ГИА-11 | Мосинцева М.В.Некрасова Е.Г. |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ | Март-май 2019 | Некрасова Е.Г.Руководители. ППЭ |
| 6.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ):* организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии;
* -сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;

-создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ  | в течение года февраль-март 2019  во время проведения ГИА .  | Колесник О.П. |
| 6.8 | Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11. -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;* сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Главное управление;
* проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;

-организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА 11 | ноябрь 2018- июнь 2019в течение периода проведения ГИА - 9, ГИА — 11за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11. | Колесник О.П.Егорова М.А.Руководители ОО |
| 6.9 | Участие в апробации технологий «Скани­рование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | по графику РЦОИ | Руководители ППЭ |
| 6.10 | Оформление и предоставление в РЦОИ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополнительные сроки | февраль, март 2019 | Некрасова Е.Г. |
| 6.11 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | март, май 2019 | Некрасова Е.Г.Колесник О.П. |
|  | **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Колесник О.П.Егорова М.А. |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта КОА (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | в течение года | Колесник О.П.Егорова М.А. |
| 7.3 | Организация информационной кампании в городских средствах массовой информации (статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ)  | в течение года | Некрасова Е.Г.Колесник О.П.Юнаш Л.А. |
| 7.4 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО | в течение года | Мосинцева М.В. |
| 7.5 | Проведение:* родительских собраний в общеобразовательных организациях города;
* консультаций,
* встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)
 | в течение года | руководители ОО |
| 7.6 | Размещение информации в СМИ |  |  |
| 7.7.1 | по ГИА-9:* о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в соотв-вии со сроками, устан-ми приказом Минобр науки РФ от 25.12. 2013 г. № 1394 | Колесник О.П. |
| 7.7.2 | по ГИА-11:* о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
* о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;
* о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соотв-вии со сроками, уста­новленными приказом Минобр науки РФ от 26.12. 2013 г. № 1400 | Колесник О.П. |
| 7.8 | Использование региональных рекомендаций по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2018 | Колесник О.П.Егорова М.А. |
| 7.9 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА- 11 | в течение года | Колесник О.П.Руководители ОО |
| 7.10 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11 | в течение года | руководители ОО |
|  | **8. Контроль за организацией и проведением ГИА**  |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2018 апрель 2019 | Егорова М.А.Сидорова А.В. |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 | по плану учреди­тельного контроля | Некрасова Е.Г. |
| 8.3 | Муниципальный мониторинг успеваемости по итогам учебных четвертей(мониторинг качества и успеваемости, выполнения учебной программы, рассмотрение вопросов своевременного выявления и направления на ПМПК нуждающихся в корректировке образовательного маршрута школьников) | Ноябрь,декабрь 2018,Март ,июнь 2019 | Колесник О.П. |
| 8.4 | Проверка готовности ППЭ  | Март, май 2019 | Руководители ППЭ, члены ГЭК |
| 8.5 | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | Март-апрель, май-июнь 2019 | Некрасова Е.Г. |